## Journal de travail
Date | Semaine | Categorie | Description | Remarques/problèmes | Début | Fin | Total
2023-01-31 | 1 | Documentation | Début du Pré-TPI | Lancement du projet de Pré-TPI, téléchargement documents & personnalisation, création des journaux, création Github | 13:30 | 16:05 | 2:35
2023-02-01 | 1 | Documentation | Recherche documentation | Normes ISO:27001 afin de créer un politique de sécurité de l'information pour mon entreprise | 10:40 | 12:15 | 1:35
2023-02-01 | 1 | Documentation | Divers | Calculs moyennes, attente | 15:20 | 16:00 | 0:40
2023-02-01 | 1 | Documentation | Reçu sujet | Prise en main d'un Fortinet: prise en main, comprendre le fonctionnement, implanter un/des firewall virtuels + début recherches Fortinet | 16:00 | 16:55 | 0:55
2023-02-02 | 1 | Documentation | Découverte cahier des charges | Lecture, préparation questions pour Mr. Varela | 9:50 | 10:30 | 0:40
2023-02-02 | 1 | Implémentation | Créations de VMs | Machines virtuelles VM1 et VM2 selon schéma. Pas touches aux réglages réseaux, NAT et DHCP reçu de l'école | 10:30 | 11:40 | 1:10
2023-02-02 | 1 | Documentation | Schéma logique | Préparation du schéma logique, avec les éléments actuels. | 11:40 | 12:00 | 0:20
2023-02-02 | 1 | Documentation | Mis en en place documentation | Création document principal | 12:00 | 12:15 | 0:15
2023-02-02 | 1 |  |  |  | 319:12 |  | -13.3
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
-12.9597

## Journal de bord
Date | Evénement | Commentaire
2023-01-31 | Début cours Pré-TPI | Pas de cdc disponible
2023-02-01 | Réception sujet Pré-TPI | Pas de cdc disponible
2023-02-02 | Réception Cahier des charges

## Paramètres
Types de tâches
Analyse
Implémentation
Tests
Documentation
Absence