## Planification initiale
30.1-3.2 | 2023-01-30 | 2023-01-31 | 2023-02-01 | 2023-02-02 | 2023-02-03 |  | Prise en main | 12.5% | 8 | 11
1 | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |  | Analyse et recherches | 20% | 13 | 17 | 66
8:00 | [6 empty] | Implémentation | 37.5% | 26 | 35
8:50 | [6 empty] | Tests | 10% | 6 | 8
9:50 |  |  |  | Pré-TPI |  |  | Documentation | 20% | 13 | 17
10:40 |  |  | Pré-TPI | Pré-TPI |  |  |  | 100% | 66 | 88
11:30 |  |  | Pré-TPI | Pré-TPI
13:30 |  | Pré-TPI |  | Pré-TPI
14:20 |  | Pré-TPI |  | Pré-TPI
15:20 |  | Pré-TPI | Pré-TPI |  |  |  | Prise en main | Analyse et recherche | Implémentation | Tests | Documentation
16:10 |  |  | Pré-TPI |  |  |  | Installation physique du pare-feu | Fonctionnement interface GUI | Installation physique du fortinet sur PC16 | Appareil est fonctionel
[7 empty] | Mise à zero du fortinet | Fonctionnement interface CLI | Connexion au réseau de l'école | Site intranet est accessible
7.2-11.2 | 2023-02-07 | 2023-02-08 | 2023-02-09 | 2023-02-10 | 2023-02-11 |  | Réunion avec Sip | Règle pare-feu | Création sous-réseau "LAN1" | PC16 arrive à rejoindre LAN1
2 | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |  | Recherches diverse | Création réseau et sous-réseaux | Ajout d'une deuxième machine sur LAN1 | PC12 arrive à rejoindre LAN1
8:00 | [7 empty] | Création table de routage |  | Test ICMP PC16 & PC12
8:50 | [7 empty] | Recherche NAT/PAT | Création de pare-feu LAN1
9:50 |  |  |  | Pré-TPI |  |  |  | Recherche DHCP Fortinet | Ajout des règles CPNV+1 au PFLAN1 | Test accès vs règles
10:40 |  |  | Pré-TPI | Pré-TPI |  |  |  |  | Création sous-réseau "LAN2" | PC12 arrive à rejoindre LAN2
11:30 |  |  | Pré-TPI | Pré-TPI | [5 empty] | Site intranet est accessible depuis LAN2
13:30 |  | Pré-TPI |  | Pré-TPI |  |  |  |  | Création de pare-feu LAN2
14:20 |  | Pré-TPI |  | Pré-TPI |  |  |  |  | Ajout des règles CPNV+2 au PFLAN2 | Test accès vs règles
15:20 |  | Pré-TPI | * |  |  | * conférence des maîtres
16:10 |  |  | *
20.2-24.2 | 2023-02-20 | 2023-02-21 | 2023-02-22 | 2023-02-23 | 2023-02-24
3 | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi
8:00
8:50
9:50 |  |  |  | Pré-TPI
10:40 |  |  | Pré-TPI | Pré-TPI
11:30 |  |  | Pré-TPI | Pré-TPI
13:30 |  | Pré-TPI |  | Pré-TPI
14:20 |  | Pré-TPI |  | Pré-TPI
15:20 |  | Pré-TPI | Pré-TPI
16:10 |  |  | Pré-TPI
27.2-3.3 | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2023-03-01 | 2023-03-02 | 2023-03-03
4 | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi
8:00
8:50
9:50 |  |  |  | Pré-TPI
10:40 |  |  | Pré-TPI | Pré-TPI
11:30 |  |  | Pré-TPI | Pré-TPI
13:30 |  | Pré-TPI |  | Pré-TPI
14:20 |  | Pré-TPI |  | Pré-TPI
15:20 |  | Pré-TPI | Pré-TPI
16:10 |  |  | Pré-TPI
6.3-10.3 | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 2023-03-10
5 | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi
8:00
8:50
9:50 |  |  |  | Pré-TPI
10:40 |  |  | Pré-TPI | Pré-TPI
11:30 |  |  | Pré-TPI | Pré-TPI
13:30 |  | Pré-TPI |  | Pré-TPI
14:20 |  | Pré-TPI |  | Pré-TPI
15:20 |  | Pré-TPI | Pré-TPI
16:10 |  |  | Pré-TPI
13.3-17.3 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2023-03-17
6 | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi
8:00
8:50
9:50 |  |  |  | Pré-TPI
10:40 |  |  | Pré-TPI | Pré-TPI
11:30 |  |  | Pré-TPI | Pré-TPI
13:30 |  | Pré-TPI |  | Pré-TPI
14:20 |  | Pré-TPI |  | Pré-TPI
15:20 |  | Pré-TPI | Pré-TPI
16:10 |  |  | Pré-TPI
20.3-24.3 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 2023-03-24
7 | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi
8:00
8:50
9:50 |  |  |  | Pré-TPI
10:40 |  |  | Pré-TPI | Pré-TPI
11:30 |  |  | Pré-TPI | Pré-TPI
13:30 |  | Pré-TPI |  | Pré-TPI
14:20 |  | Pré-TPI |  | Pré-TPI
15:20 |  | Pré-TPI | Pré-TPI
16:10 |  |  | Pré-TPI
27.3-31.3 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 2023-03-31
8 | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi
8:00
8:50
9:50 |  |  |  | Présentation
10:40 |  |  | Pré-TPI | Présentation
11:30 |  |  | Pré-TPI | Présentation
13:30 |  | Pré-TPI |  | Présentation
14:20 |  | Pré-TPI |  | Présentation
15:20 |  | Pré-TPI | Pré-TPI
16:10 |  |  | Pré-TPI

## Journal de travail
Date | Semaine | Categorie | Description | Remarques/problèmes | Début | Fin | Total
2023-01-31 | 1 | Mise en place | Début du Pré-TPI | Lancement du projet de Pré-TPI, téléchargement documents & personnalisation, création des journaux, création Github | 13:30 | 16:05 | 2:35
2023-02-01 | 1 | Mise en place | Recherche documentation | Normes ISO:27001 afin de créer un politique de sécurité de l'information pour mon entreprise | 10:40 | 12:15 | 1:35
2023-02-01 | 1 | Mise en place | Divers | Calculs moyennes, attente | 15:20 | 16:00 | 0:40
2023-02-01 | 1 | Mise en place | Reçu sujet | Prise en main d'un Fortinet: prise en main, comprendre le fonctionnement, implanter un/des firewall virtuels + début recherches Fortinet | 16:00 | 16:55 | 0:55
2023-02-02 | 1 | Mise en place | Découverte cahier des charges | Lecture, préparation questions pour Mr. Varela | 9:50 | 10:30 | 0:40
2023-02-02 | 1 | Implémentation | Créations de VMs | Machines virtuelles VM1 et VM2 selon schéma. Pas touches aux réglages réseaux, NAT et DHCP reçu de l'école | 10:30 | 11:40 | 1:10
2023-02-02 | 1 | Documentation | Schéma logique | Préparation du schéma logique, avec les éléments actuels. | 11:40 | 12:00 | 0:20
2023-02-02 | 1 | Documentation | Mis en en place documentation | Création document principal | 12:00 | 12:15 | 0:15
2023-02-02 | 1 | Mise en place | Réception fortinet | Réception, déballage et inventaire du matériel reçu | 13:40 | 14:00 | 0:20
2023-02-02 | 1 | Mise en place | Découverte du matériel | Lecture mode d'emploi et recherche documentation supplémentaire | 14:00 | 15:05 | 1:05
2023-02-07 | 2 | Mise en place | Prise de contact Sip | Préparation de la communication au SIp pour sortie sur Internet + récupération règles de sorties du CPNV + visite Sip | 13:30 | 14:15 | 0:45
2023-02-07 | 2 | Mise en place | Installation | Installation physique du Fortinet sur PC16 + cable management | 14:15 | 14:35 | 0:20
2023-02-07 | 2 | Mise en place | Découverte interface | Premiers pas, découverte interface | 14:35 | 15:05 | 0:30
2023-02-07 | 2 | Mise en place | Découverte interface | Premiers pas, reset complet du système | 15:20 | 15:55 | 0:35
2023-02-07 | 2 | Documentation | Journaux | Mise à jour des journaux | 15:55 | 16:05 | 0:10
2023-02-08 | 2 | Documentation | Documentation | Analyse préliminaire: introduction, objectifs | 10:45 | 11:15 | 0:30
2023-02-08 | 2 | Documentation | Documentation | Planification initiale | 11:15 | 12:15 | 1:00
2023-02-09 | 2 | Documentation | Documentation | Planification initiale | 9:50 | 12:15 | 2:25
| 2 | Documentation | Discussion avec Mr. Varela | Avancée du projet, personne de contact, documentation à rendre. | 13:30 | 14:15 | 0:45
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
16:35

## Journal de bord
Date | Evénement | Commentaire
2023-01-31 | Début cours Pré-TPI | Pas de cdc disponible
2023-02-01 | Réception sujet Pré-TPI | Pas de cdc disponible
2023-02-02 | Réception Cahier des charges | -
2023-02-07 | Communication avec Sip

## Sources
Titre/URL | Auteur | Date (parution) | Date consultation
www.test.ch | Damien Mayor | 1979-04-18 | 2023-02-08

## Paramètres
Types de tâches
Analyse
Implémentation
Tests
Documentation
Absence
Mise en place